Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2025 
Starosty Pułtuskiego z dnia 24 stycznia 2025 r.

ZATWIERDZAM

STAROSTA PUŁTUSKI

HARMONOGRAM

POWIATOWEGO I GMINNYCH ĆWICZEŃ KIEROWNICZO-SZTABOWYCH ORAZ ĆWICZEŃ INSTRUKTAŻOWYCH DLA SŁUŻB Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 
W POWIECIE PUŁTUSKIM, PK. „POWÓDŹ 2025”

| Lp. | Zadanie | Termin wykonania miejsce | Uczestnicy | Odpowiedzialny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ETAP KONCEPCYJNY |  |  |  |
|  | Spotkanie zespołu planistycznego ćwiczenia z udziałem KP PSP, KP Policji, przedstawicieli gmin, WOT, Wód Polskich. Cel: Ustalenie i opracowanie wstępnej koncepcji ćwiczenia. | 17 styczeń 2025 r. g. 12.00 -13.00 miejsce PCZK: dawna Sala Rady Powiatu | Przedstawiciele: KP PSP, KP Policji, Organów gmin, WOT, Wód Polskich | Dyrektor WZK Starostwa |
|  | Uzgodnienie wstępnej dokumentacji ćwiczenia z podmiotami uczestniczącymi w ćwiczeniu i organami nadrzędnymi. | 31.01.2025 r. | Wody Polskie KP PSP, Policja, Gminy | Dyrektor WZK Starostwa |
| II. | ETAP PLANISTYCZNY |  |  |  |
|  | Opracowanie i wydanie zarządzenia starosty w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia przeciwpowodziowego | do 31.01.2025 r. | WZK Radca Prawny Skarbnik, Sekretarz powiatu | Dyrektor WZK Starostwa |
|  | Opracowanie planu ćwiczenia powiatowego oraz gry kierowniczo- sztabowej z zakresu ochrony przeciwpowodziowej wraz załącznikami. | do 14.02.2023 r. | Członkowie zespołu autorskiego ćwiczenia | Dyrektor WZK Starostwa we współdziałaniu z zespołem autorskim |
|  | Uzgodnienie gminnych planów ćwiczeń z podmiotami uczestniczącymi oraz Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa | do 25.02.2025 r. | Pracownicy ds. zarządzania kryzysowego gmin, WZK Starostwa. | Organy zarządzania kryzysowego gmin: Obryte, Pułtusk, Pokrzywnica, Zatory |
| III. | ETAP PRZYGOTOWAWCZY |  |  |  |
|  | Szkolenie multimedialne z zakresu sposobów obrony urządzeń przeciwpowodziowych oraz ewakuacji ludności, mienia i zwierząt gospodarskich z terenów zatopienia powodziowego. Szkolenie prowadzą instruktorzy Wód Polskich, WZK Starostwa, PLWet. | 28.02.2025 r. g. 11.00 - 14.00 miejsce Sala Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Pułtusku | Osoby funkcyjne: KP PSP, OSP, KP Policji, WOT, ZDP, WOPR, Zakładów Komunalnych m. Pułtusk. | Dyrektor WZK Starostwa, Instruktorzy z Wód Polskich, KP PSP, PLWET. |
|  | Instruktaż do powiatowego ćwiczenia i gry decyzyjnej w formie rozesłania dokumentów, celem zapoznania się z sytuacją i przygotowania się do realizacji zadań zgodnie z gminnym i powiatowym planem ćwiczenia. | 10.03.2025 r. godz. 12.00 miejsce Starostwo Powiatowe w Pułtusku, Sala Rady Powiatu | Przedstawiciele organów zarządzania kryzysowego gmin, Wód Polskich, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, WOT. | Dyrektor WZK Starostwa |
|  | Przeprowadzenie instruktażu do ćwiczenia w gminach. | Urzędy Gmin, wg odrębnych ustaleń | Zgodnie z planami gminnymi. | Organy zarządzania kryzysowego gmin |
|  | Przygotowanie materiałów i obsad osobowych służb ratowniczych i komunalnych do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń na terenie gmin zgodnie z gminnym planem ćwiczenia. | Do 10 marca 2025 r. | Zgodnie z powiatowym, gminnymi planami ćwiczenia. | Organy zarządzania kryzysowego gmin |
|  | Złożenie meldunku do PCZK o gotowości do ćwiczenia przeciwpowodziowego. | do 14.03. 2025 r. | Gminy, służby powiatowe. | Organy gmin i służb wg właściwości |
| IV. | ETAP ZASADNICZY ĆWICZENIA W GMINACH |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie: 1) gminnej gry decyzyjnej, godz. 9.00 -10.45 2) prezentacja wyposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego i rozwinięcia punktu przyjęcia ludności i zakwaterowania sił ratowniczych, godz. 11.00 -11.30 3) ćwiczenia instruktażowego dla pododdziałów ratowniczych i porządkowo-ochronnych PSP, OSP, Policji, WOT i służb komunalnych, rekonesans terenu zagrożenia, godz. 12.00 -15.00 | Gmina Obryte - 17.03.2025 r. Gminy Zatory i Pokrzywnica - 18.03.2025 r. Miasto Pułtusk 19.03.2025 r. | Gminne: zespoły zarządzania kryzysowego, służby komunalne, stowarzyszenia ratownicze: OSP, WOPR, w ramach współdziałania i uzgodnień: KP PSP, KP Policji, WOT, Wody Polskie, ZDP. | Organy zarządzania kryzysowego gmin: Obryte, Pułtusk, Pokrzywnica, Zatory Zgodnie z gminnymi planami ćwiczeń z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. |
| V. | ETAP PODSUMOWANIA ĆWICZENIA PK „POWÓDŹ 2025” POWIATOWA, KIEROWNICZO – SZTABOWA, WIELOSZCZEBLOWA GRA DECYZYJNA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU |  |  |  |
|  | Udział organów zarządzania kryzysowego gmin, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego i zaproszonych osób wizytujących ćwiczenie w powiatowej grze kierowniczo-sztabowej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku oraz złożenie ustnych i pisemnych raportów z podjętych działań i stanu realnego przygotowania do akcji przeciwpowodziowej w rejonach odpowiedzialności. | 20.03.2025 r., miejsce Sala Rady Powiatu godz. 10.00 – 13.00 | Organy zarządzania kryzysowego gmin, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, powiatowy zespołu zarządzania kryzysowego i osób wizytujących ćwiczenie. | Organ zarządzania kryzysowego powiatu |
|  | Analiza raportów i stanu realnego przygotowania gmin i powiatu do akcji przeciwpowodziowej. Przesłanie rekomendacji do gmin oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. | Do 31.03.2025 r. | Komisja Bezpieczeństwa oraz Członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. |  |